## Slide 1: PROYECTOS TECNOLOGICOS I
Administrador de Empresas
Ingeniero de Sistemas
Esp. En Admón. de la Informática Educativa
Esp. En Gerencia Informática
Asesor en proyectos de Investigación en Informática y Telemática
Tutor
MARIO DÁJER PÉREZ
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR
2014
majodato@hotmail.com

## Slide 2
ADECUACIÓN Y FUNCIONALIDAD PEDAGOGICA DE AULAS INFORMATICAS

## Slide 3
LANZAMIENTO DEL PROYECTO
El propósito principal de lanzamiento del proyecto adecuación y usabilidad de las aulas de informática en la Institución Educativa San Pedro Claver es informar a toda la comunidad educativa acerca de un nuevo proyecto en el que la institución está a punto de realizar, para esto se debe planear una reunión con todos los estamentos que conforman la institución presentando una información detallada necesaria donde se inicia y se termina el proyecto de una manera eficaz, presentando el siguiente orden:
1. Bienvenida.
2. Definición y Descripción del proyecto.
3. Alcance del proyecto.
4. Misión y visión.
5. Plan de acción.
6. Presupuesto.
7. Beneficios.
8. Despedida.

## Slide 4
BIENVENIDA.
Se Utiliza como estrategias la publicidad radial, redes sociales, periódico mural entre otras.
1. Para contar con la presencia de cada uno de los involucrados, se realizara una publicidad radial, por la emisora del municipio y de la institución. con los cuales se les informará acerca del lanzamiento del proyecto.
2. En el ambiente virtual, se desplegarán a través de la redes sociales(Facebook, Twitter, Google+, YouTube Channel y Skype) que utilizan tanto estudiantes y padres, Directivos docentes y docentes, y a todos los responsables de la educación en el municipio de San Pedro, diferentes propagandas de invitación y/o eventos para la promoción del evento.
3. Se realizarán publicidad impresa, a través de un volante de invitación al evento, este será entregado a cada uno de los estudiantes, quienes se les invitarán a hacérselo llegar a sus padres, se entregarán estos volantes a todos los miembros de la comunidad educativa
.

## Slide 5
4. Se elaborarán afiches impresos, estos serán pegados en los sitios más concurridos, la alcaldía, el supermercado, el mercado municipal, los colegios, los escenarios deportivos, entre otros del municipio, como estratégicas para que la concurrencia al lanzamiento sea alta.
5. Los afiches, volantes y otros recursos impresos, como cartulinas adornadas con elementos que invitan al lanzamiento, se colocaran en el periódico mural de la institución, con el fin de mantener a todos los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa atentos a la realización del lanzamiento.

## Slide 6
DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El presente proyecto responde a la necesidad de adecuar y darle funcionalidad Pedagógica a cada una de las salas de informática de la Institución Educativa San Pedro Claver, del Municipio de San Pedro Sucre, Colombia, como espacio pedagógico para fortalecer los procesos enseñanza aprendizaje de la comunidad educativa, el principal desafío de este proyecto es la introducción de la tecnología en todos los niveles del ámbito del aprendizaje, luchar contra la desigualdad para hacer frente al desarrollo social y cultural promoviendo la capacitación e inclusión en la educación especial es parte fundamental para lograr una mejor calidad de vida universal sin ningún tipo de discriminación

## Slide 7
ALCANCE DEL PROYECTO
El proyecto de adecuación de infraestructura y usabilidad pedagógica de las aulas de informática es una meta que está dirigida a toda la población de la Institución Educativa San Pedro Claver del Municipio de San Pedro Sucre, donde se beneficiaran más de 2.500 estudiantes de los grados de básica primaria, básica secundaria y media académica, como también los 63 docentes que se encuentran adscritos a la institución para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje siendo estas un espacio pedagógico e innovador en las Instituciones educativas

## Slide 8
ALCANCE DEL PROYECTO
El proyecto de adecuación de infraestructura y usabilidad pedagógica de las aulas de informática es una meta que está dirigida a toda la población de la Institución Educativa San Pedro Claver del Municipio de San Pedro Sucre, donde se beneficiaran más de 2.500 estudiantes de los grados de básica primaria, básica secundaria y media académica, como también los 63 docentes que se encuentran adscritos a la institución para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje siendo estas un espacio pedagógico e innovador en las Instituciones educativas

## Slide 9
MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
Convertimos la tecnología informática en una solución pedagógica en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, colocándolos de esta manera como referente institucional en el mercado educativo local y regional
VISIÓN
En el 2016 Las aulas de informática de la Institución Educativa san Pedro Claver serán una herramienta clave y líder en la prestación de servicios en sistemas informáticos y comunicaciones e innovación pedagógica, destacándose entre las demás instituciones por su calidad de servicio y eficiencia de mayor conocimiento a nivel local, regional y nacional

## Slide 10
PLAN DE ACCIÓN.
Sirve de guía para llevar la estructura del proyecto en el cual se estipulan las iniciativas más importantes para cumplir con los objetivos y metas, involucrando para la realización del proyecto así como también los responsables que se encargan del cumplimiento en tiempo y forma, a través de un plan de acción el cual se estructura a través de un cuadro.

## Slide 11
OBJETIVOS ESPECIFICOS | I.D. | ACTIVIDAD | RECURSOS |  | COSTO ($) | TIEMPO |  |  | RESULTADOS
 |  |  | MATERIALES | HUMANOS |  | DIAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | 
Revisar la infraestructura actual en la que se encuentran las aulas de informática de la Institución Educativa San Pedro Claver | 1.1.1 | Elaborar inventario | Papelería Imágenes Fotográficas | TÉCNICO EN SISTEMAS | 100.000 | 2 | 15/06/14 | 16/06/14 | Se identifica el estado actual de la infraestructura y el estado general de los equipos de las aulas de informática y se determina su factibilidad
 | 1.1.2 | Fortalezas y debilidades de la infraestructura | Papelería |  | 100.000 | 1 | 17/06/14 | 17/06/14 | 
 | 1.1.3 | Analizar y discutir los resultados obtenidos | Papelería |  | 100.000 | 1 | 18/06/14 | 18/06/14 | 
 | 1.1.4 | Factibilidad económica, técnica y operativa del proyecto | Papelería Contrato | GERENTE DEL PROYECTO | 200.000 | 1 | 19/06/14 | 19/06/14 | 
Determinar los requerimientos físicos y lógicos para la adecuación de las aulas de informática de la Institución Educativa San Pedro Claver | 1.2.1 | Identificar los requerimientos físicos | Papelería Planos Imágenes Fotográficas | TÉCNICO EN SISTEMAS | 300.000 | 2 | 20/06/14 | 21/06/14 | Se obtiene la documentación de las necesidades en infraestructura y equipos de las aulas de informática, describiendo cada una de las características observadas
 | 1.2.2 | Identificar los requerimientos lógicos | Papelería observación física |  | 100.000 | 2 | 22/06/14 | 23/06/14 | 
 | 1.2.3 | Identificar las condiciones de ventilación y climatización | Papelería observación física | AUXILIAR DE INSTALACIÓN | 100.000 | 2 | 24/06/14 | 25/06/14 | 

## Slide 12
OBJETIVOS ESPECIFICOS | I.D. | ACTIVIDAD | RECURSOS |  | COSTO ($) | TIEMPO |  |  | RESULTADOS
 |  |  | MATERIALES | HUMANOS |  | DIAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | 
Realizar un estudio de viabilidad en la adecuación física, lógica y usabilidad de las aulas de informática en la Institución Educativa San Pedro Claver | 1.4.1 | Diseñar un diagrama de actividades | Papelería | JEFE DE ADECUACIÓN E INSTALACIONES | 100.000 | 1 | 3/07/14 | 3/07/14 | Se detallan los requerimientos de adecuación física y lógica de las aulas
 | 1.4.2 | Ventilación suficiente y climatización adecuada del aula | Aires Acondicionados lámparas mesas y silletería |  | 12.500.000 | 2 | 4/07/14 | 5/07/14 | 
 | 1.4.3 | Distribución del espacio físico de los equipos | Estabilizadores, mesas, Computadores Impresoras |  | 16.200.000 | 2 | 6/07/14 | 7/07/14 | 
 | 1.4.4 | Montaje de equipos y accesorios | Equipos de cómputo | TÉCNICOS EN SISTEMAS | 600.000 | 2 | 8/07/14 | 9/07/14 | 
 | 1.4.5 | Seleccionar e implementar software para el trabajo pedagógico | Enciclopedias Cabri, Derive | JEFE PEDAGÓGICO COORDINADOR ACADEMICO | 1.500.000 | 3 | 10/07/14 | 11/07/14 | 

## Slide 13
OBJETIVOS ESPECIFICOS | I.D. | ACTIVIDAD | RECURSOS |  | COSTO ($) | TIEMPO |  |  | RESULTADOS
 |  |  | MATERIALES | HUMANOS |  | DIAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | 
Verificar la adecuación física y lógica para la funcionalidad de las aulas de informática de la Institución Educativa San Pedro Claver | 1.51 | Aplicar prueba funcionamiento de los equipos | Computadores | TÉCNICOS EN SISTEMAS | 100.000 | 1 | 12/07/14 | 13/07/14 | Poner a tono todos los elementos constitutivos de las aulas de informática para entregarlas funcionando bien
 | 1.5.2 | Aplicar pruebas de funcionamiento de software pedagógico | Computadores Internet Software de escritorio | JEFE PEDAGÓGICO | 100.000 | 2 | 14/07/14 | 15/07/14 | 
 | 1.5.3 | Intercambiar experiencias y opiniones sobre resultados de pruebas realizadas | Papelería Reuniones de la meza de trabajo | COORD. ACADÉMICO | 100.000 | 1 | 16/07/14 | 16/07/14 | 
Evaluar la usabilidad de las aulas de informática por parte de los docentes, estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa San Pedro Claver de San Pedro Sucre | 1.6.1 | Determinar un plan de funcionamiento pedagógico del proyecto | Papelería computadores | GERENTE DEL PROYECTO | 300.000 | 1 | 17/07/14 | 17/07/14 | Se verifica el buen estado de las aulas para fortalecer la actividad pedagógica de la institución

## Slide 14
PRESUPUESTO.
Se elabora a través de una tabla donde se detallan los recursos materiales y humanos, especificando los costos para la presentación del presupuesto necesario para la ejecución del proyecto adecuación de infraestructura y usabilidad de las aulas de informática en la Institución Educativa San Pedro Claver.

## Slide 15
. CANTIDAD | MATERIALES |  | COSTO PESOS $
2 | Resma de papel tipo carta |  | $16.200
1 | Caja de Bolígrafos |  | $ 5.000
15 | Imágenes Fotográficas |  | $ 40.000
2 | Contrato |  | $ 300.000
4 | Planos |  | $ 2´000.000
200 metros | Cableado, Accesorios |  | $ 3´300.000
7 | Aires Acondicionados lámparas mesas y silletería. |  | $ 12´500.000
 | Estabilizadores, mesas, Equipos de Computadores, Impresoras |  | $ 17´300.000
 | Enciclopedias, software: Cabri, y Derive |  | $ 1´500.000
575 | Reuniones de la meza de trabajo. |  | $ 400.000
 | Transporte |  | $ 100.000
 | Imprevistos |  | $ 100.000
TOTAL |  | $33´661.200 | 

## Slide 16
RECURSO HUMANO | COSTO PESOS $
TÉCNICO EN SISTEMAS | $1.200.000
AUXILIAR DE INSTALACIÓN | $ 800.000
JEFE DE ADECUACIÓN E INSTALACIONES | $1.400.000
COORDINADOR ACADEMICO/JEFE PEDAGÓGICO | $1.200.000
GERENTE DEL PROYECTO | $1.600.000
TOTAL * | $6.400.000
PRESUPUESTO FINAL | COSTO PESOS $
Materiales | $33.661.200
Humano | $6.400.000
TOTAL | $40´061.200

## Slide 17
BENEFICIOS.
Son todos aquellos logros que se alcanzarían con la adecuación de la infraestructura y usabilidad pedagógica de las aulas de informáticas como espacio pedagógico de la Institución. Entre ellos se tiene:
Adecuación de la infraestructura física de las aulas de informática
Adquisición de nuevos equipos de cómputo.
La implementación de nuevos software educativos.
Espacio pedagógico para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje.
Capacitación a docentes y directivos docentes en cuanto al manejo de los equipos de cómputo.
Motivación de los estudiantes por el uso de las nuevas herramientas tecnológicas.
La comunicación síncrona y asíncrona por parte de la comunidad educativa.
Incremento del uso de las aulas de informática por parte de la comunidad educativa.
Acceso permanente a las herramientas pedagógicas de la web 2.0
Actualización permanente del uso de la tecnología en los procesos pedagógicos.

## Slide 18
DESPEDIDA.
Una vez finalizada la clausura, se le ofrece una capacitación en el manejo de los paquetes educativos a los estamentos que conforman la Institución, para dar inicio a la usabilidad pedagógica de las aulas de informática de la Institución educativa San Pedro Claver